## Capa
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão / Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação / Departamento de Integração de Sistemas de Informação

Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática

Planilha de Contagem de Pontos de Função

Brasília, 31 de março de 2011

## Instruções de Preenchimento
		Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão / Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
Cálculo de Pontos de Função / Instruções de Preenchimento

01	Todas as planilhas deste documento estão protegidas por senha. Apenas os campos que devem receber informações estão abertos para alteração. Para facilitar a identificação dos campos que devem ser preenchidos, eles foram configurados na cor amarela.

02	O preenchimento deve iniciar pela planilha “Aplicação”. As demais planilhas deste documento automaticamente serão configuradas a partir dos valores informados nesta etapa do preenchimento. Os valores informados podem ser alterados a qualquer momento do preenchimento do documento fazendo com que as demais planilhas se auto configurem a partir dos novos valores informados.
	01 – Substitua os campos que iniciam com texto “Informe...” pelo valor desejado
	02 – Selecione o “Tipo de Contagem”, “Tecnologia / Linguagem” e “Identificação da Contagem”.

03	Preencha a planilha “Requisitos Funcionais” com os requisitos funcionais da aplicação em contagem. Os requisitos registrados nesta planilha serão utilizados nas planilhas “ALI”, “AIE”, “EE”, “SE” e “CE” para vincular os elementos em contagem com os requisitos funcionais da aplicação. Informar requisitos funcionais e vinculá-los com elementos de contagem é opcional. É importante que se faça este registro, mas o fato de não fazê-lo não alterará o cálculo de pontos de função

04	Preencha a planilha “ALI” com as informações relativas aos Arquivos Lógicos Internos
	01 – Informe a descrição de cada um dos ALI's do projeto em processo de contagem
	02 – Selecione o Requisito Funcional ao qual o ALI está vinculado. Vincular o ALI ao Requisito Funcional é opcional e não afeta no cálculo de pontos de função
	03 – Selecione a faixa de valores para as colunas “Tipos de Registro” e “Tipos de Dados”
	04 – Cumpridas estas etapas, a planilha automaticamente calculará o valor da coluna “Complexidade” para cada uma das linhas preenchidas. As demais planilhas também serão preenchidas com os valores calculados

05	Preencha a planilha “AIE” com as informações relativas aos Arquivos de Interfaces Externas
	01 – Informe a descrição de cada um dos AIE's do projeto em processo de contagem
	02 – Selecione o Requisito Funcional ao qual o AIE está vinculado. Vincular o AIE ao Requisito Funcional é opcional e não afeta no cálculo de pontos de função
	03 – Selecione a faixa de valores para as colunas “Tipos de Registro” e “Tipos de Dados”
	04 – Cumpridas estas etapas, a planilha automaticamente calculará o valor da coluna “Complexidade” para cada uma das linhas preenchidas. As demais planilhas também serão preenchidas com os valores calculados

06	Preencha a planilha “EE” com as informações relativas às Entradas Externas
	01 – Informe a descrição de cada um das EE's do projeto em processo de contagem
	02 – Selecione o Requisito Funcional ao qual a EE está vinculado. Vincular a EE ao Requisito Funcional é opcional e não afeta no cálculo de pontos de função
	03 – Selecione a faixa de valores para as colunas “Arquivos Mantidos/Referenciados e “Tipos de Dados”
	04 – Cumpridas estas etapas, a planilha automaticamente calculará o valor da coluna “Complexidade” para cada uma das linhas preenchidas. As demais planilhas também serão preenchidas com os valores calculados

07	Preencha a planilha “SE” com as informações relativas às Saídas Externas
	01 – Informe a descrição de cada um das SE's do projeto em processo de contagem
	02 – Selecione o Requisito Funcional ao qual a SE está vinculado. Vincular a SE ao Requisito Funcional é opcional e não afeta no cálculo de pontos de função
	03 – Selecione a faixa de valores para as colunas “Arquivos Mantidos/Referenciados e “Tipos de Dados”
	04 – Cumpridas estas etapas, a planilha automaticamente calculará o valor da coluna “Complexidade” para cada uma das linhas preenchidas. As demais planilhas também serão preenchidas com os valores calculados

08	Preencha a planilha “CE” com as informações relativas às Consultas Externas
	01 – Informe a descrição de cada um das CE's do projeto em processo de contagem
	02 – Selecione o Requisito Funcional ao qual a CE está vinculado. Vincular a CE ao Requisito Funcional é opcional e não afeta no cálculo de pontos de função
	03 – Selecione a faixa de valores para as colunas “Arquivos Mantidos/Referenciados e “Tipos de Dados”
	04 – Cumpridas estas etapas, a planilha automaticamente calculará o valor da coluna “Complexidade” para cada uma das linhas preenchidas. As demais planilhas também serão preenchidas com os valores calculados

09	A planilha “Fator de Ajuste” pode ser preenchida por meio da alteração dos valores da coluna “Nível de Influência”. Alertamos, apenas, que relativamente a esta informação, devem ser observadas as recomendações do TCU quanto à não utilização deste fator para aferir a quantidade de pontos de função de um projeto. A planilha está configurada para um fator de ajuste igual a 01 (um). Utilizando fator de ajuste igual a 01, esta informação não afetará o cálculo da quantidade de pontos de função ajustados.

10	A planilha “Cálculo da APF” será automaticamente preenchida com a partir dos dados informados previamente. Esta planilha dispensa preenchimento de seus campos pelo responsável pelo registro da contagem neste documento.

11	A planilha “Relatório Final” será automaticamente preenchida com a partir dos dados informados previamente. Esta planilha dispensa preenchimento de seus campos pelo responsável pelo registro da contagem neste documento.

12	A planilha “Apoio à Contratação” será automaticamente preenchida com a partir dos dados informados previamente. Esta planilha dispensa preenchimento de seus campos pelo responsável pelo registro da contagem neste documento.

13	A planilha “Parâmetros de Configuração” possui valores utilizados pelas demais planilhas. Nela existem valores que podem ser informados/alterados e valores protegidos por senha
	01 – Informe ou altere as inforamções da coluna “Linguagem / Tecnologia” com o valores que lhe forem pertinentes. Recomendamos, apenas, que esta coluna seja mantida em ordem alfabética e que não sejam utilizados caracteres especiais. Durante a construção deste documento identificamos alguns problemas quando utilizamos caracteres tais como # e ++ (presentes na descrição das linguagens C# e C++). Publicaremos nova versão tão logo identifiquemos a solução para o problema.
	02 – Informe o “Custo Estimado para o Ponto de Função” para cada um dos valores informados na coluna “Linguagem / Tecnologia”. Este valor estimado será utilizado com base para preenchimento da planilha “Apoio à Contratação”
	03 – Informe valores para “Produtividade média no Governo” para cada um dos valores informados na coluna “Linguagem / Tecnologia”. Este valor estimado será utilizado com base para distribuição do esforço por fase do processo de desenvolvimento das soluções. O resultado deste cálculo é apresentado na planilha “Apoio à Contratação”
	04 – As colunas de “Produtividade de Mercado” podem ser informadas, mas não estão sendo utilizadas pelas demais planilhas deste documento.
	05 – Os valores da tabela “Distribuição de Esforço por Fase” pode sre alterado. A alteração destes valores influenciará na distribuição do esforço descrita na instrução acima. Alertamos, apenas, que o somatório dos percentuais deve ser igual a 100%

## Aplicação
		Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão / Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
Cálculo de Pontos de Função

	Nome da Aplicação:	FPA TOOL

	Área Usuária:	DESENVOLVIMENTO

	Gestor:	HENRIQUE MEIRA

	Sistema / Aplicação:	FERRAMENTA DE ANÁLISE DE PONTO DE FUNÇÃO

	Responsável pela Contagem:	HENRIQUE MEIRA

	Responsável pela Revisão:

	Data da Contagem:	05/12/16

	Tipo de Contagem:	Detalhada

	Tecnologia / Linguagem:	Java / SQL

	Identificação da Contagem	Contagem Inicial

	Número da Contagem	1

## Requisitos Funcionais
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão / Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
	Cálculo de Pontos de Função / Requisitos Funcionais

	RF-001		CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA EM BANCO INTERNO HSQLDB

## ALI
				Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão / Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
	ALI – Arquivo Lógico Interno								Totais Gerais

	Grupo de dados ou informações de controle logicamente relacionados, RECONHECIDO PELO USUÁRIO, mantido dentro da fronteira da aplicação. A principal intenção de um ALI é armazenar dados mantidos por um ou mais processos elementares da aplicação que está sendo medida								Baixa	1
									Média	0
									Alta	0

	Requisito Funcional		Descrição do ALI		Tipos de Registro		Tipos de Dados		Complexidade
1	RF-001		CADASTRO DE PARAMETROS INICIAS		<= 1		1 a 19		Baixa
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

## AIE
				Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão / Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
	AIE – Arquivo de Interface Externa								Totais Gerais

	Grupo de dados ou informação de controle logicamente relacionados, RECONHECIDO PELO USUÁRIO, referenciado pela aplicação, mas mantido dentro da fronteira de outra aplicação. Sua principal intenção é armazenar dados referenciados por um ou mais processos elementares da aplicação que está sendo contada. Um AIE contado nesta contagem deve ser um ALI em outra aplicação								Baixo	0
									Média	0
									Alto	0

	Requisito Funcional		Descrição do AIE		Tipos de Registro		Tipos de Dados		Complexidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

## EE
				Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão / Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
	EE – Entrada Externa								Totais Gerais

	É um processo elementar que processa dados ou informações de controle recebidos de fora da fronteira da aplicação. Sua principal intenção é manter (incluir, alterar ou excluir dados) um ou mais Arquivos Lógicos Internos e/ou modificar o comportamento do sistema								Baixa	1
									Média	0
									Alta	0

	Requisito Funcional		Descrição da EE		Arquivos Mantidos/Referenciados		Tipos de Dados		Complexidade
1	RF-001		INFORMAR USUÁRIO/SENHA DE CONFIG		<= 1		1 a 4		Baixa
2	RF-001
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

## SE
				Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão / Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
	SE – Saída Externa								Totais Gerais

	Processo Elementar que envia dados ou informações de controle para fora da fronteira da aplicação. Sua principal intenção é apresentar informação ao usuário por meio de lógica de processamento que não seja apenas a recuperação de dados ou informação de controle.								Baixa	0
									Média	0
									Alta	0

	Requisito Funcional		Descrição da SE		Arquivos Mantidos/Referenciados		Tipos de Dados		Complexidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

## CE
				Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão / Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
	CE – Consulta Externa								Totais Gerais

	Processo Elementar que envia dados ou informações de controle para fora da fronteira da aplicação. Sua principal intenção é apresentar informação ao usuário por meio de uma simples recuperação de dados ou informações de controle de ALI's e/ou AIE's.								Baixa	0
									Média	0
									Alta	0

	Requisito Funcional		Descrição da EE		Arquivos Mantidos/Referenciados		Tipos de Dados		Complexidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

## Fator_de_Ajuste
	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão / Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
VAF – Valor do Fator de Ajuste				Valor do Fator de Ajuste

O Valor do Fator de Ajuste (VAF) é baseado nas 14 Características Gerais de Sistema (CGS) listadas abaixo. Cada uma dessas Características possui um Nível de Influência sobre a aplicação que pode variar em um intervalo de zero a cinco. Determinado o Nível de Influência de cada uma dessas Características o Fator de Ajuste é calculado segundo fórmula existente na técnica. O VAF quando aplicado aos Pontos de Função não ajustados pode produzir uma variação de +/- 35%, resultando na contagem final de Pontos de Função
				34

Características Gerais de Sistema - CGS		Nível de Influência		Valor
Comunicação de Dados		Influência Moderada		2
Processamento Distribuído		Nenhuma Influência		0
Performance		Influência Moderada		2
Configuração Altamente Utilizada		Influência Mínima		1
Volume de Transação		Influência Mínima		1
Entrada de Dados On-Line		Nenhuma Influência		0
Eficiência do Usuário Final		Grande Influência		5
Atualização On-Line		Nenhuma Influência		0
Complexidade de Processamento		Influência Moderada		2
Reutilização		Influência Mínima		1
Facilidade de Instalação		Grande Influência		5
Facilidade de Operação		Grande Influência		5
Múltiplos Locais		Grande Influência		5
Facilidade de Mudanças		Grande Influência		5
Valor do Fator de Ajuste				34

## Cálculo_da_APF
			Ministério do Planejamento, Orçamento e GestãoSecretaria de Logística e Tecnologia da Informação

	TAMANHO DA APLICAÇÃO – Cálculo da APF
		Tipo de Contagem:	Detalhada
	Parâmetros de Medição	Complexidade Funcional			Complexidade / Total	Tamanho / Total
		Complexidade	Pontos	Quantidade
	Arquivo Lógico Interno	Baixa	7	1	7	7
		Média	10	0	0
		Alta	15	0	0
	Arquivo de Interface Externa	Baixa	5	0	0	0
		Média	7	0	0
		Alta	10	0	0
	Entrada Externa	Baixa	3	1	3	3
		Média	4	0	0
		Alta	6	0	0
	Saída Externa	Baixa	3	0	0	0
		Média	4	0	0
		Alta	6	0	0
	Consulta Externa	Baixa	4	0	0	0
		Média	5	0	0
		Alta	7	0	0
Total de Pontos de Função NÃO AJUSTADOS						10
Fator de Ajuste						0,99
Total de Pontos de Função AJUSTADOS						9,9

## Relatório_Final
		Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão / Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
Relatório Final

	Nome da Aplicação:	FPA TOOL
	Área Usuária:	DESENVOLVIMENTO
	Gestor:	HENRIQUE MEIRA
	Sistema / Aplicação:	FERRAMENTA DE ANÁLISE DE PONTO DE FUNÇÃO

	Responsável pela Contagem:	HENRIQUE MEIRA
	Responsável pela Revisão:	0

	Total de Pontos de Função NÃO AJUSTADOS	10
	Fator de Ajuste	0,99
	Total de Pontos de Função AJUSTADOS	9,9
	Tecnologia / Linguagem:	Java / SQL

## Apoio_à_Contratação
	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão / Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
Apoio à Contratação

Nome da Aplicação:	FPA TOOL
Área Usuária:	FPA TOOL
Gestor:	HENRIQUE MEIRA
Sistema / Aplicação:	FERRAMENTA DE ANÁLISE DE PONTO DE FUNÇÃO
Total de Pontos de Função AJUSTADOS	9,90
Tecnologia / Linguagem:	Java / SQL
Valor de Contratação do Ponto de Função	270,00
Produtividade média no Governo	3,00
Esforço total em horas	29,70
Esforço total em horas a ser contratado	29,70

Pontos de Função		Valor / Estimativa da Contratação

Parâmetro	Quantidade de Pontos	Custo Unitário do Ponto	Valor da Aplicação
Total de Pontos de Função NÃO AJUSTADOS	10,00	270,00	2.700,00
Fator de Ajuste	0,99
Total de Pontos de Função AJUSTADOS	9,90	270,00	2.673,00

Total de horas distribuídas por fase do desenvolvimento

Fase do Desenvolvimento	Esforço	Distribuição de Esforço	Custo por Fase
Engenharia de Requisitos	5,94	20%	534,60
Design / Arquitetura	4,46	15%	400,95
Implementação	11,88	40%	1.069,20
Testes	4,46	15%	400,95
Homologação	1,49	5%	133,65
Implantação	0,30	1%	26,73
Gerência Projeto/Configuração	1,19	4%	106,92

Total	29,70	100%	2.673,00

## Parâmetros_de_Configuração
			Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão / Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
Parâmetros de Configuração								Tarefas a serem desenvolvidas

Quantidade de horas utilizadas para produzir um ponto de função. Inserir nesta tabela valores relativos ao mercado e valor médio obtido dentro do Governo

	Tecnologia / Linguagem:	Produtividades de Mercado			Custo Estimado do Ponto de Função	Produtividade média no Governo
		Mínima	Máxima	Média
	C Sharp							Distribuição de Esforço por Fase
	C MaisMais							Engenharia de Requisitos	20%
	Cobol							Design / Arquitetura	15%
	Java / SQL				270,00	3					Implementação	40%
	Java Script							Testes	15%
	Natural							Homologação	5%
	PHP							Implantação	1%
	Visual Basic							Gerência Projeto/Configuração	4%

								Esforço Total	100%

Funções de Dados		ALI			Fator de Ajuste					Tipo de Contagem
		Registros	Itens		Níveis de Influência					Detalhada
		<= 1	1 a 19		Nenhuma Influência					Estimativa
		2 a 5	20 a 50		Influência Mínima
		>= 6	>= 51		Influência Moderada					Identificação da Contagem
					Influência Média					Contagem Inicial
		AIE			Influência Significativa					Contagem de ajuste
		Registros	Itens		Grande Influência					Contagem final
		<= 1	1 a 19
		2 a 5	20 a 50
		>= 6	>= 51

Funções de Transações		EE
		Registros	Itens
		<= 1	1 a 4
		'= 2	5 a 15
		>= 3	>= 16

		SE
		Registros	Itens
		<= 1	1 a 5
		2 a 3	6 a 19
		>= 4	>= 20

		CE
		Registros	Itens
		<= 1	1 a 5
		2 a 3	6 a 19
		>= 4	>= 20